|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ** **ЗУБОЧИСТЕНСКИЙ ВТОРОЙ****СЕЛЬСОВЕТ****ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА****ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**24.01.2019 года № 5-п Об утверждении отчета «О реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 – 2021 годы» за 2018год. |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» в Российской Федерации, Уставом Зубочистенского Второго сельского поселения, постановлением администрации муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области от 12.10.2015 № 37-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердитьотчет «О реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 – 2021 годы» за 2018год согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Юсупов Р.Р.

Разослано: администрации района, прокурору,в места обнародования.

**Отчет**

 **о реализации и оценка эффективности муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской**

 **области на 2016 – 2021 годы» за 2018год**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципаль-ного образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 – 2021 годы»утверждена Постановлением Администрации муниципального образованияЗубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области «Об утверждении муниципальной программы Устойчивое развитие территории муниципаль- ного образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021 годы» от14.10.2015 №39

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОтветственныйисполнительПрограммы | **–** | Администрация муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Первоначальный объем финансирования муниципальной программы составил 22661,4тыс.рублей.

Сведения о внесенных изменениях

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Вид правового акта | Дата принятия | номер | сумма | Причина изменений |
| 1 | Постановление администрации | 28.12.2016г | 60-п | 22112,8 | Изменены объемы финансирования |
| 2 | Постановление администрации | 23.01.2017 | 3-п | 27224,4 | Изменены объемы финансирования |
| 3 | Постановление администрации | 07.08.2017 | 25/1-п | 27373,8 | Изменены объемы финансирования |
| 4 | Постановление администрации | 29.12.2017 | 45-п | 27626,9 | Изменены объемы финансирования, перечень основных мероприятий |
| 5 | Постановление администрации | 29.12.2018 | 54-п | 29254,9 | Изменены объемы финансирования |

Объем финансирования программы на текущий 2018год составил 4587,6 тыс.рублей.Программа состоит из 20 основных мероприятий .На реализацию основных мероприятий с местного бюджета направлено 3790,9тыс.рублей,с областного бюджета 796,7тыс.рублей

**Основные итоги реализации муниципальной программы в 2018 году:**

На софинансирование перевооружения котельной с.Зубочистка Вторая на замену котлов в котельной выделено 410,0тыс рублей. Исполнено 100%

На софинансирование ремонта дорог с Зубочистка Вторая выделено 386696рублей Исполнено -100%

Пассажирские перевозки в райцентр осуществляются индивидуальными предпринимателями.

Администрацией предоставляются бесплатные консультации предпринимателям по общим вопросам предпринимательской деятельности, налогообложению, защите прав предпринимателей, новым вопросам законодательства.

По состоянию на 01.01.2019 г. в сельском поселении функционируют:

- 1 общеобразовательная школа (МБОУ «ООШс. Зубочистка Вторая»;

- 1детский сад;

- 1 фельдшерско-акушерский пункт;

- 1 учреждение культурно-досугового типа;

- 1 библиотека;

На территории Зубочистенский Второй действует оператор телефонной связи ОАО «Ростелеком», работает сеть «Интернет», также работают вышки сотовой связи «Мегафон», «МТС», «Билайн».

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 100%.

В рамках основного мероприятия «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» проводится очистка дорог от снега.

В рамках основного мероприятия «Уличное освещение» проводятся мероприятия по содержанию уличных фонарей,оплата уличного освещения.

По всем основным мероприятиям муниципальной программы ведется активная работа.

Оценка эффективности муниципальной программы программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 – 2021 годы» признана высокой.

**Оценка степени реализации мероприятий** определена как отношениеколичества мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году к общему числу мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году (таблица 1 )

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат** определена как отношениефактических расходов на реализацию программы в 2018 году к плановым расходам на реализацию программы в 2018 году (таблица 2).(Все средства освоены)

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения** определена как отношение **с**тепени реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета поселения к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета поселения (таблица3)

Бюджетные средства использованы эффективно.

**Эффективность реализации муниципальной программы,** с учетом коэффициента значимости подпрограмм (отношение фактических расходов бюджета на реализацию подпрограммы к фактическим расходам бюджета на реализацию муниципальной программы) **– 1,0 – высокая** (таблица 4).

Таблица 1

**Оценка степени реализации мероприятий**

 **муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммыCPm = Mв/M | Количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий требующих финансирования и запланированных к реализации в отчетном годуMв | Общее количество мероприятий, требующих финансирования и запланированных к реализации в отчетном годуM | Степень реализации мероприятий (коэффициент)CPm |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | 14 | 14 | 1 |

Таблица 2

**Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат (финансирования муниципальной программы за счет всех источников)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программыССуз=Зф/Зп | Источники финансирования | Плановые расходыЗп | Фактические расходыЗф | Степень соответствияССуз |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | **Итого по программе** | **4587,6** | **4195,5** | **1** |
| бюджет поселения | **3790,9** | **3398,8** | 1 |
| областной бюджет |  796,7 |  796,7 | 1 |

Таблица 3

**Оценка эффективности использования средств бюджета поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Степень реализации мероприятия , полностью или частично финансируемых из средств бюджета районаСРм (коэффициент)таб1 | Степень соответствия запланированных средств уровню затратССузтаб2 | Эффективность использования средствЭис= СРм/ ССуз |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | 1 | 1 | 1 |

Таблица 4

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Степень реализации муниципальной программыСРмпТаб 1 | Эффективность реализации подпрограммыЭРп\пТаб 5 | Коэффициент значимости подпрограммы =Фактич. расходы на подпрограмму/ факт.расходы на мун. программу | Эффективность реализации муниципальной программыЭРмп=0,5хСРмп+0,5х ∑(ЭРп\п х К значимости)/количество подпрограмм |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | 1,0 | - | - | **1- высокая** |

**СВЕДЕНИЯ**

 **о достижении значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № **п/п** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей (индикаторов)** | **Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)** |
| 2017 | **отчетный год** |
| **План2018****план** | **факт 2018** |
| **Муниципальная программа«Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016 – 2021 годы»** |
|  | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | ед | 0 | 0 |  0 |  |
|  | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, с твердым покрытием, требующих капитального ремонта, текущего ремонта к общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 40 | 35 | 35 |  |
|  | Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры | процент | 66 | 55 | 55 |  |
|  | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | процент | 18 | 17 | 17 |  |
|  | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | процент | 87 | 89 | 89 |  |
|  | Увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений в поселении (по отношению к показателям предыдущего года) | процент | 20 | 25 | 25 |  |
|  | Доля благоустроенной территории кладбищ  поселения к общей территории кладбища поселения; | процент | 20 | 25 | 25 |  |
|  | Уровень благоустроенности сельского поселения | процент | 87 | 89 | 89 |  |
|  | Процент привлечения населения, предприятий к работам по благоустройству | процент | 87 | 89 | 89 |  |
|  | Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы | процент | 87 | 89 | 89 |  |
|  | Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуг в сфере культуры | процент | 87 | 89 | 89 |  |
|  | Темп роста объема фонда библиотеки по сравнению с предыдущим годом | процент | 60 | 65 | 60 |  |
|  | Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия | процент | 60 | 65 | 65 |  |
|  | Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года | процент | 20 | 20 | 25 |  |
|  | Доля освоенных средств бюджета | процент | 90 | 100 | 92 |  |
|  | Количество опубликованных НПА в печатных изданиях, в сети Интернет к общему числу утвержденных муниципальных правовых актов | процент | 87 | 40 | 40 |  |
|  | Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов | процент | 18 | 18 | 18 |  |

**ОТЧЕТ**

 **об использовании бюджетных ассигнований местного**

 **бюджета на реализацию муниципальной программы**

 **Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

**за отчетный 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Код бюджетной классификации | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муници­пальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| ГРБС | РЗ ПЗ | КЦСР |
|  | **1. Муниципальная программа**  | **«Устойчивое развитие территории муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области на 2016-2021гг»** | всего, в том числе: | **605** |  |  | **3551,9** | **4587,6** | **4587,6** | **4195,5** |
| бюджет поселения |  |  |  | **3551,9** | **3790,9** | **3790,9** | **3398,8** |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | **796,7** | **796,7** |  **796,7** |
| 1 | Основное мероприятие 1  | «Обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуниципального характера, включая подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств, разработку и реализацию планов защиты населения» | всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2  | «Обеспечение деятельности пожарной охраны» | всего, в том числе: | 605 | 0310 | 3100200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения |  |  | 3100200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 4 «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | «Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего, в том числе: | 605 | 0409 | 310 04 00000 | 107,0 | 189,0 | 189,0 | 122,9 |
| бюджет поселения | 605 | 0409 | 31 0 04 00000 | 107,0 | 189,0 | 189,0 | 122,9 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 5  | «Софинансирование расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»  | всего, в том числе: | 605 | 0409 | 3100500000 | 0 | 391,1 | 391,1 | 391,1 |
| бюджет поселения |  |  | 3100500000 | 0 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 386,7 | 386,7 | 386,7 |
| 5 | Основное мероприятие 7 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства»  | всего, в том числе: | 605 | 0502 | 31 0 07 00000 | 50 | 89,2431,6 | 89,2431,6 | 89,2431,6 |
| бюджет поселения | 605 | 0502 | 31 0 07 00000 | 50 | 89,221,6 | 89,221,6 | 89,221,6 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 |
| 6 | Основное мероприятие 8 | «Уличное освещение»  | всего, в том числе: | 605605 | 04090503 | 31 0 08 0000031 0 08 00000 | 365,0 | 369,9 | 369,9 | 351,2 |
| бюджет поселения | 605605 | 04090503 | 31008000003100800000 | 365,0 | 369,9 | 369,9 | 351,2 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 9 | «Озеленение» | всего, в том числе: | 605 | 0503 | 310 09 00000 | 15,0 | 20,9 | 20,9 | 0 |
| бюджет поселения | 605 | 0503 | 310 09 00000 | 15,0 | 20,9 | 20,9 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Основное мероприятие 10 | «Организация и содержание мест захоронения» | всего, в том числе: | 605 | 0503 | 31 0 10 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселения | 605 | 0503 | 31 0 10 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 11  | «Прочие мероприятия по благоустройству поселений» | всего, в том числе: | 605 | 05 | 31 0 11 00000 | 128,3 | 126,6 | 126,6 | 45,0 |
| бюджет поселения | 605 | 05 | 31 0 11 00000 | 128,3 | 126,6 | 126,6 | 45,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 12  | «Проведение мероприятий в области молодежной политики» | всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 13  | «Мероприятия в сфере культуры и кинематографии» | всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 14  | «Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)»  | всего, в том числе: | 605605 | 08011003 | 31 0 14 0000031 0 14 00000 | 879,711,0 | 901,811,0 | 901,811,0 | 901811,0 |
| бюджет поселения | 605605 | 08011003 | 31 0 14 0000031 0 14 00000 | 879,711,0 | 901,811,0 | 901,811,0 | 901,811,0 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 13 | Основное мероприятие 15  | «Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек» | всего, в том числе: | 605605 | 08011003 | 31 0 15 0000031 0 15 00000 | 216,65,5 | 157,95,5 | 157,95,5 | 157,95,5 |
| бюджет поселения | 605605 | 08011003 | 31 0 15 0000031 0 15 00000 | 216,65,5 | 157,9,05,5 | 157,95,5 | 157,95,5 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 16  | «Финансовое обеспечение деятельностимуниципаль-ного казенного учреждения, обеспечивающегопредоставление услуг в сфере культуры (клубы)» | всего, в том числе: | 605 | 0804 | 31 0 16 00000 | 91,8 | 101,8 | 101,8 | 100,2 |
| бюджет поселения | 605 | 0804 | 31 0 16 00000 | 91,8 | 101,8 | 101,8 |  100,2 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 15 | Основное мероприятие 18  | «Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия» | всего, в том числе: |  |  |  | 0 |  |  |  |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 16 | Основное мероприятие 19  | «Глава муниципального образования» | всего, в том числе: | 605 | 0102 | 3101900000 | 492,0 | 513,2 | 513,2 | 513,2 |
| бюджет поселения | 605 | 0102 | 3101900000 | 492,0 | 513,2 | 513,2 | 513,2 |
| областной бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 17 | Основное мероприятие 20  | «Центральный аппарат» | всего, в том числе: | 605 | 0104 | 3102000000 | 1115,7 | 1156,9 | 1156,9 | 953,7 |
| бюджет поселения | 605 | 0104 | 3102000000 | 1115,7 | 1156,9 | 1156,9 | 953,7 |
| Област.бюджет |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 18 | Основное мероприятие 21 | ""Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | всего, в том числе: | 605 | 0502 | 31021 00000 | 0 |  |  |  |
| бюджет поселения | 605 | 0502 | 31021 00000 | 0 |  |  |  |
| Област.бюджет | 605 | 0502 | 31021 00000 | 0 |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие 22 |  «Осуществление первичного воин-ского учета на территориях, где отсутст- вуют военные комиссариаты» | всего, в том числе: | 605 | 0203 | 31025 00000 | 0 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| бюджет поселения |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 605 | 0203 | 31025 00000 | 74,3 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 20 | Основное мероприятие 23 | «Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры» | всего, в том числе: | 605 | 0801 | 31036S1030 | 0 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| бюджет поселения | 605 | 0801 | 31036S1030 | 0 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| Област.бюджет | 605 | 0801 | 31036S1030 | 0 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |