|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  **ЗУБОЧИСТЕНСКИЙ ВТОРОЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **ПЕРЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  15.06.2023 года № 39-п.  « О внесении изменений в постановление  № 65-п от 27.12.2022г «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области» |

В целях создания условий для обеспечения устойчивого роста экономики и повышения эффективности муниципального управления в муниципальном образовании Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, в соответствии с постановлением администрации района от 09.11.2022 № 49-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»:

1. Внести изменения в муниципальную программу ««Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»
2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его размещения на официальном сайте муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области.

Глава муниципального образования Д.Г.Курамшин

Разослано: РАЙФО, прокурору, в дело.

Приложение к постановлению

от 27.12.2023г. № 65-п

**Стратегические приоритеты развития муниципальной программы**

**«Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»**

Муниципальное образование Зубочистенский Второй сельсовет географически расположено на юге Переволоцкого района. Административный центр поселения – с. Зубочистка Вторая.

Количество населенных пунктов**-**1 населенный пункт: с. Зубочистка Вторая

Транспортная доступность населенного пункта до п.Переволоцкий, 30км Общая площадь поселения составляет 8222 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 6808 га.

Численность постоянно проживающего населения составляет 548 человек.

из них 80 детей и 468 взрослого населения.

Численность трудоспособного населения составляет 258человек-47% от общей численности , из них занято в экономике 154 человека- 59,6%. На территории поселения функционирует ООО «Газпромнефть-Заполярье», АО «НУР».

На сегодняшний день, уровень жизни основной массы населения поселения не высок. Темпы роста заработной платы и пенсий отстают от темпов роста цен.

Социальная сфера поселения представлена учреждениями образования, здравоохранения, культуры.

- 1 общеобразовательная школа (МБОУ «ООШ с. Зубочистка Вторая», 1детский сад, 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 учреждение культурно-досугового типа,1 библиотека. В 2022 году в общеобразовательной школе обучается – 44 человека, в детском саду 9 человек.

Основу дорожной сети Зубочистенский Второй составляют автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Кроме дорог областной собственности на территории поселения имеются муниципальные дороги. Большинство таких дорог не имеют твердого покрытия. Общая протяженность дорог – 6,418 км, в том числе с твердым покрытием – 6,418 км.

Сети наружного освещения по улицам населенных пунктов включают в себя  106 светильников. Использованием новых технологий создает энергозависимость поселения. Производство электрической энергии за счет местных ресурсов отсутствует. Перспективными направлениями в электроснабжении являются реконструкция имеющихся и ввод новых мощностей, модернизация электросетей, исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам.

Жилищный фонд поселения составляет 18400 м2

из них многоквартирные дома – 856 м2 , одноквартирные (частные дома, коттеджи) – 17544 м2, муниципальный жилищный фонд – 0 м2, частный жилищный фонд - 18400 м2.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100 %, водопроводом – 100%.

Водоснабжение поселения осуществляется централизованно, а так же через водоразборные колонки и колодцы. Состояние водопроводных сетей оценивается как частично изношенное. Наибольшая часть оборудования введена в эксплуатацию более 30 лет назад. Для системы водоснабжения характерна нехватка воды в периоды максимального потребления. Объемы аварийных ремонтов существенно превышают нормативный уровень, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

Водоснабжение осуществляется из артезианских источников при постоянной работе от 5 скважин. Нуждается в замене 1 км водопроводной сети из 13,5 км, необходим капитальный ремонт 2 водонапорных башен и 2 водозаборных колонок.

В поселении присутствует централизованное отопление. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1500 м, требуется утепление 300 метров теплотрассы. Потери тепловой энергии при транспортировке достигают 30%. Это обусловлено ветхим состоянием тепловых сетей, неудовлетворительным состоянием теплоизоляции трубопроводов, порывами изношенных трубопроводов.

Работа по благоустройству сельского поселения является одним из приоритетных и затратных направлений Администрации, так как решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для всех видов деятельности человека. Благоустройство населенных пунктов включает в себя: озеленение территории поселения, установка детских игровых площадок, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, содержание и ремонт памятников.Благоустройством занимается администрация сельского поселения.

На территории с.Зубочистка Вторая вывоз мусора(ТБО) осуществляется ООО«Природа».  
Ежегодно требуется ремонт и благоустройство памятников и захоронений, расположенных на территории сельского поселения. В 2023-2030 годах будет продолжена работа по облагораживанию территории захоронений.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.  
Конкретная деятельность, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенного пункта поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования Зубочистенский Второй\_ в условиях, осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы местного самоуправления, во многом зависит доверие населения к органам местного самоуправления в целом, их успеху и эффективности.

Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием системы органов местного самоуправления, их функционально-должностной структуры;

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного самоуправления;

- наличием инструментов и способов взаимодействия населения и органов местного самоуправления.

1. **Описание приоритетов и целей реализации муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»**

Основными приоритетами политики в сфере развития территории муниципального образования являются

создание экономически обоснованной системы развития и поддержания комплексного благоустройства территории поселения, создания условий комфортного проживания населения и развития инфраструктуры для отдыха детей и взрослого населения, комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

повышение эффективности и безопасности  функционирования автомобильных муниципальных дорог;

создание условий для интеллектуального, творческого развития и самореализации молодёжи поселения;

создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

# Основными целями программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

# Основные приоритеты и цели реализации муниципальной программы в сфере управления муниципальными финансами и муниципальным долгом включают в себя:

обеспечение качественной подготовки проекта бюджета поселения и надлежащее исполнение бюджета поселения;

повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств;

При осуществлении расходов бюджетные средства будут сконцентрированы на приоритетных направлениях, ориентированных на улучшение условий жизни населения поселения, повышение качества муниципальных услуг.

Обеспечение достоверного прогнозирования доходов и принятие обеспеченных финансовыми источниками расходных обязательств, а также оптимизация неэффективных бюджетных расходов;

своевременное исполнение расходных обязательств, недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности, в том числе по оплате труда;

соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации;

выполнение условий соглашений, заключенных с финансовым отделом администрации района.

Приоритетами муниципальной политики по направлению повышения эффективности бюджетных расходов являются:

обеспечение сбалансированности и устойчивости районного и местных бюджетов;

обеспечение реализации программно-целевых принципов организации деятельности муниципального образования

обеспечение повышения эффективности распределения бюджетных средств;

оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения;

Паспорт

Муниципальной программы « Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы (комплексной программы) | Курамшин Динар Гумарович – глава муниципального образования |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Администрация муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2023-2030 г. |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы) | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области |
| Направления | - |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (комплексной программы), в том числе по годам реализации | 41917096,64 рублей, в том числе:  9420544,14 рублей – 2023 год;  4735542,50 рублей – 2024 год;  4626835 рублей – 2025 год;  4626835 рублей – 2026 год;  4626835 рублей – 2027 год;  4626835 рублей – 2028 год;  4626835 рублей – 2029 год;  4626835 рублей – 2030 год |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации | - |
| Связь с комплексной программой | - |

Перечень мероприятий (результатов) и показателей муниципальной программы

« Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия (результата) | Показатели**[[1]](#footnote-1)** | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | Связь с показателями национальных целей |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Комплекс процессных мероприятий №1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Укрепление местного самоуправления, расширение его финансовой самостоятельность и ресурсных возможностей, создание условий для прихода в муниципальные структуры власти квалифицированных специалистов и управленцев, повысить уровень и качество жизни людей, проживающих на территории МО | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | | Издание постанов- лений и распоряжений по вопросам органи- зации деятельности совета депутатов сельского поселения. | Количество изданных постановлений и распоряжений | единиц | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** |  |
| 2 | | Личный прием граждан, рассматри- вание предложений, заявлений и жалоб граждан. | Количество обращений граждан | единиц | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** | **12** |  |
| 3 | | Организация составления и исполнения бюджета поселения | Количество дней наруше- ния сроков представления проекта решения Совета депутатов муниципально- го образования Зубочис- тенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области "О бюджете поселения на очередной финансовый год (на очередной финан- совый год и на плановый период)" в Совет депута- тов муниципального образования | дней | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 4 | | Выявление и недо- пущение просрочен- ной кредиторской задолженности | Сумма просроченной кредиторской задоженности | Тыс.руб | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий №2"Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение и создание условий содержания автомобильных дорог общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения обеспечение | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Организация содержания дорог, расчистка дорог от снега | Доля дорог расчищенных от снега | процентов | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| **Комплекс процессных №3 "Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение выполнений требований нормативных правовых актов, государственных градостроительных нормативов и согласование государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Финансовое обеспечение полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности" | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности | процентов | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий №4"Управление и распоряжение муниципальным имуществом»** | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание условий для владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Финансовое обеспечение полномочий по осуществлению земельного контроля | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий в сфере земельного контроля | процентов | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| 8 | | Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную(муниципальную)собственность | Приобретение жилых помещений для маневренного фонда | единиц | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 9 | | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Количество оцененной недвижимости | единиц | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий№5 "Уличное освещение"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение освещенности улиц и дворовых территорий населенных пунктов поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Обеспечение освещенности улиц и дворовых территорий населенных пунктов поселения | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | процентов | **95** | **95** | **95** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий №6"Осуществление первичного воинского учета"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение условий для осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Финансовое обеспечение для ведения воинского учета граждан пребывающих в запасе и граждан призывного возрас- та, подлежащих приписке | Доля освоения средств бюджета | процентов | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| 12 | | Повышение полноты и достоверности воинского учета | Наличие карточек первичного воинского учета | Да/нет | **да** | **да** | **да** | **да** | **да** | **да** | **да** | **да** | **да** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий №7"Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка"** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Содействие для создания условий для деятельности народных дружин | | | | | | | | | | | | | |  |
| 13 | | Финансовое обеспе- чение полномочий для участие граждан и общественных форми рований в охране общественного порядка | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий | процент | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий № 8"Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)"** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Создание условий для социально-культурной деятельности, улучшение состояния зданий домов культуры и укрепление их материально-технической базы | | | | | | | | | | | | | |  |
| 14 | | Финансовое обеспечение полномочий для осуществления деятельности Дома культуры | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий | Процент | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| 15 | | Привлечение населения для проведения мероприятий | Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы; | процент | **85** | **85** | **85** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** | **90** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий №9"Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек"** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Создание условий для интеллектуального, творческого развития населения, укрепление материально технической базы | | | | | | | | | | | | | |  |
| 16 | | Финансовое обеспечение для осуществления деятельности сельской библиотеки | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий | процентов | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий №10 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)"** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Создание условий для организации культурного досуга населения, улучшение состояния здания дома культуры | | | | | | | | | | | | | |  |
| 17 | | Финансовое обеспечение для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)" | Количество обоснованных жалоб на некачественное исполнение должностных обязанностей обслуживающего персонала | единиц | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий№11 "Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов"** | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение снижения риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и муниципального образования от чрезвычайных ситуаций связанные с природными пожарами | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года); | единиц | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий № 12 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Предоставление субсидий на выплату социальных доплат к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | | | | | | | | | | | | | |  |
| 19 | | Финансовое обеспечение для выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий по выплате доплаты к пенсии | процентов | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий№13 «Осуществление мер по противодействию коррупции»** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Обеспечение и организация осуществления мер по противодействию коррупции в границах поселения в части рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному поведению и или требований об урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих | | | | | | | | | | | | | |  |
| 20 | | Финансовое обеспече ние для осуществле ния части переданных полномочий сельского посе ления по осущест влению мер по противодействию коррупции | Количество выявленных нарушений | Единиц | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий №14 "Мероприятия в области коммунального хозяйства"** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Повышение качества коммунального обслуживания населения, проживающего на территории МО;  Повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения и увеличение количества подаваемой населению питьевой воды | | | | | | | | | | | | | |  |
| 21 | | Обеспечение бесперебойного водоснабжения и теплоснабжения | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | процент | **20** | **20** | **20** | **20** | **20** | **15** | **15** | **15** | **15** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий №15 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов муниципального образования"** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Улучшение санитарного состояния территории поселения | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22 | | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства | Уровень благоустроенности сельского поселения | процент | **75** | **75** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** | **80** |  |
| **Комплекс процессных мероприятий №16 “Обеспечение пожарной безопасности”** | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения; | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Качественное обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения от ЧС | | Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС  (одинокие, многодетные, соц.риска) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 24 | Мероприятия по агитации и пропаганде правил пожарной безопасности на территории сельсовета | | Раздача памяток по противопожарной безопасности | шт | 490 | 490 | 490 | 490 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  |
| 25 | Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг сельских населенных пунктов на территории поселения: | | Опашка сельских населенных пунктов | Да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | да |  |
| **Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и** **реализации инициативных проектов"** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Ремонт автомобильной дороги по улице Мира от дома №1 до дома №67 в с.Зубочистка Вторая** | | | | | | | | | | | | | |  |
| 26 | | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инициативных проектов | Количество реализованных инициативных проектов | единица | **1** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы « Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения**[[2]](#footnote-2)** | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности**[[3]](#footnote-3)** | Ответственный за сбор данных по показателю**[[4]](#footnote-4)** | Источник данных**[[5]](#footnote-5)** | Срок представления годовой отчетной информации**[[6]](#footnote-6)** |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество изданных постановлений и распоряжений | единиц | Количественный учет |  | 7-администрати | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Информация о принятых НПА | До 30 января года, следующего за отчетным |
| 2 | Количество обращений граждан | единиц | Количественный учет |  | 3-единовременное обследование(учет) | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Информация о количестве обращений | До 30 января года, следующего за отчетным |
| 3 | Количество дней нарушения сроков представления проекта решения Совета депутатов муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области "О бюджете поселения на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" в Совет депутатов муниципального образования | дней | Количественный учет |  | 7 – единовременное обследование (учет) | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | заключение контрольно-счетного органа | До 30 ноября текущего года |
| 4 | Сумма просроченной кредиторской задоженности | Тыс.руб | Суммовой учет |  | 4-бухгалтерская отчетность | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Отчет об исполнении бюджета ф. 0503169 | До 30 января года, следующего за отчетным |
| 5 | Доля дорог расчищенных от снега | процентов |  |  | 7-адмнистративная информация | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | информация о проведении мероприятий | до 30 января года, следующего за отчетным |
| 6 | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности | процентов | Зп/Зф\*100 | Зф–предусмо тренные расходы (тыс. рублей)  Зф фактически произведенные кассовые расходы (тыс. рублей) | 4- бухгалтерская отчетность | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117 | до 15 января года, следующего за отчетным |
| 7 | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий в сфере земельного контроля | процентов | Зп/Зф\*100 | Зф–предусмо тренные расходы (тыс. рублей)  Зф фактически произведенные кассовые расходы (тыс. рублей) | 4- бухгалтерская отчетность | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117 | до 15 января года, следующего за отчетным |
| 8 | Количество приобретенного жилого помещения для маневренного фонда | единиц | Количественный учет |  | 3-единовременное обследование(учет) | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | информация о проведении мероприятий | До 30 января года, следующего за отчетным |
| 9 | Количество оцененной недвижимости | единиц | Количественный учет |  | 3-единовременное обследование(учет) | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | информация о проведении мероприятий | До 30 января года, следующего за отчетным |
| 10 | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | процентов |  |  | 7-административная информация | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | информация о проведении мероприятий | до 30 января года, следующего за отчетным |
| 11 | Доля освоения средств федерального бюджета | процентов |  | Зп/Зф\*100 | Зф–предусмо тренные расходы (тыс. рублей)  Зф фактически произведенные кассовые расходы (тыс. рублей) | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117 | до 15 января года, следующего за отчетным |
| 12 | Наличие карточек первичного воинского учета | Да/нет |  |  | 3- единовременное обследование (учет), | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Карточки первичного воинского учета | до 15 января года, следующего за отчетным |
| 13 | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий | процент | Зп/Зф\*100 | Зф–предусмо тренные расходы (тыс. рублей)  Зф фактически произведенные кассовые расходы (тыс. рублей) | 4- бухгалтерская отчетность | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117 | до 15 января года, следующего за отчетным |
| 14 | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий | Процент | Зп/Зф\*100 | Зф–предусмо тренные расходы (тыс. рублей)  Зф фактически произведенные кассовые расходы (тыс. рублей) | 4- бухгалтерская отчетность | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117 | до 15 января года, следующего за отчетным |
| 15 | Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы; | процент |  |  | 7-административная информация | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Информация работников культуры | до 15 января года, следующего за отчетным |
| 16 | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий | процент | Зп/Зф\*100 | Зф–предусмо тренные расходы (тыс. рублей)  Зф фактически произведенные кассовые расходы (тыс. рублей) | 4- бухгалтерская отчетность | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117 | до 15 января года, следующего за отчетным |
| 17 | Количество обоснованных жалоб на некачественное исполнение должностных обязанностей обслуживающего персонала | единиц | Количественный учет |  | 7-административная информация | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Информация работников культуры | до 15 января года, следующего за отчетным |
| 18 | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года); | единиц | Количественный учет |  | 3единовременное обследование | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Информация о чрезвычайной ситуации | до 30 января года, следующего за отчетным |
| 19 | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий по выплате доплаты к пенсии | процент | Зп/Зф\*100 | Зф–предусмо тренные расходы (тыс. рублей)  Зф фактически произведенные кассовые расходы (тыс. рублей) | 4- бухгалтерская отчетность | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Отчет об исполнении бюджета ф. 0503117 | до 15 января года, следующего за отчетным |
| 20 | Количество выявленных нарушений | Единиц | Количественный учет |  | 7-административная информация | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Информация о нарушениях | до 30 января года, следующего за отчетным |
| 21 | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | процент |  |  | 7-административ ная информация | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Информация работников ЖКХ | до 30 марта года, следующего за отчетным |
| 22 | Уровень благоустроенности сельского поселения | процент |  |  | 7-административ ная информация | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | информация о проведении мероприятий | до 30 марта года, следующего за отчетным |
| 23 | Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС | процент | Св/Сф | Св- Всего семей (единиц)  Сф- фактически охваченные(единиц) | 3 - единовременное обследование (учет), | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Информация о количестве  розданных систем оповещения | До 30 января года, следующего за отчетным |
| 24 | Раздача памяток по противопожарной безопасности | единиц |  |  | 7-адмнистративная информация | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Информация о количестве  розданных памятках | До 30 января года, следующего за отчетным |
| 25 | Опашка сельских населенных пунктов | Да/нет |  |  | 7-административная информация | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | информация о проведении мероприятий | до 30 января года, следующего за отчетным |
| 26 | Количество реализованных инициативных проектов | единица |  |  |  | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | Отчет о расходах в це- лях софинан- сирования которых предоставляется субсидия | до 10 числа месяца, следую-щего за кварта- лом, в котором была получена Субсидия |

План реализации муниципальной программы «« Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области» на 2023год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) Переволоцкого района Оренбургской области, контрольной точки | Срок реализации | | Ф.И.О. ответственного исполнителя |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий №1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | 01.01.2023 | X |  |
| 1.1 | Издание постановлений и распоряжений по вопросам организации деятельности совета депутатов сельского поселения. | Х | Х | Курамшин Д.Г |
| 1.2 | Личный прием граждан, рассматривание предложений, заявлений и жалоб граждан. | Х | Х | Курамшин Д.Г. |
| 1.3 | Организация составления и исполнения бюджета поселения | Х | Х | Файзуллина Н.М. |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Направление проекта бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение Совету депутатов муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкий район Оренбургской области» | X | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий №2"Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | 01.01.2023 | Х |  |
| 2.1 | Организация содержания дорог, расчистка дорог от снега | Х | Х |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка « Проверка содержания дорог и финансирование мероприятий» | X | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М.  Курамшин Д.Г. |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий № 3"Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности" | 01.01.2023 | Х |  |
| 3.1 | «Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности" | Х | Х |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий № 4"Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | 01.01.2023 | Х |  |
| 4.1 | Финансирование передаваемых полномочий по осуществлению земельного контроля | Х | Х |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 4.2. | Приобретение жилых помещений для маневренного фонда | Х | Х |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную(муниципальную)собственность | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Курамшин Д.Г. |
| 4.3 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Х | Х |  |
| 4.3.1 | Контрольная точка «Получение документов на оценку и расчет за услугу» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Курамшин Д.Г. |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий № 5 "Уличное освещение" | 01.01.2023 | Х |  |
| 5.1 | Обеспечение освещенности улиц и дворовых территорий населенных пунктов поселения | Х | Х |  |
| 5.1.1 | Контрольная точка « Содержание уличного освещения ,замена лампочек ,оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения» | Х | 31.12.2023 | Курамшин Д.Г.  Файзуллина Н.М. |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий № 6"Осуществление первичного воинского учета" | 01.01.2023 | Х |  |
| 6.1 | Финансовое обеспечение для ведения воинского учета граждан пребывающих в запасе и граждан призывного возраста, подлежащих приписке | Х | Х |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка « Расчет и перечисление субвенций для ведения воинского учета» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий № 7"Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка" | 01.01.2023 | Х |  |
| 7.1 | Финансовое обеспечение полномочий для участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка | Х | Х |  |
| 7.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий № 8 "Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)" | 01.01.2023 | Х |  |
| 8.1 | Финансовое обеспечение полномочий для осуществления деятельности Дома культуры | Х | Х |  |
| 8.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 9. | Комплексы процессных мероприятий №9 "Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек" | 01.01.2023 | Х |  |
| 9.1 | Финансовое обеспечение для осуществления деятельности сельской библиотеки | Х | Х |  |
| 9.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 10. | Комплексы процессных мероприятий №10 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)" | 01.01.2023 | Х |  |
| 10.1 | Финансовое обеспечение для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)" | Х | Х |  |
| 10.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 11. | Комплексы процессных мероприятий №11"Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов" | 01.01.2023 | Х |  |
| 11.1 | Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и муниципального образования от чрезвычайных ситуаций связанные с природными пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями. | Х | Х |  |
| 11.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 12 | Комплексы процессных мероприятий №12"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | 01.01.2023 | Х |  |
| 12.1 | Финансовое обеспечение для выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Х | Х |  |
| 12.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 13. | Комплексы процессных мероприятий №13 « Осуществление мер по противодействию коррупции» | 01.01.2023 | Х |  |
| 13.1 | Финансовое обеспечение для осуществления части переданных полномочий сельского посе- ления по осуществлению мер по противодействию коррупции | Х | Х |  |
| 13.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М. |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий №14 "Мероприятия в области коммунального хозяйства" | 01.01.2023 | Х |  |
| 14.1 | Обеспечение бесперебойного предоставления водоснабжения и теплоснабжения населению | Х | Х |  |
| 14.1.1 | Контрольная точка «Расчет и финансирование приобретения коммунального имущества» | Х | 31.12.2023 | Файзуллина Н.М.  Курамшин Д.Г. |
| 15 | Комплекс процессных мероприятий №15 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов муниципального образования" | 01.01.2023 | Х |  |
| 15.1 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | Х | Х |  |
| 15.1.1 | Контрольная точка «Проведение мероприятий по благоустройству» | Х | 31.12.2023 | Курамшин Д.Г. |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий № 16 “Обеспечение пожарной безопасности” | 01.01.2023 | Х |  |
| 16.1 | Качественное обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения от ЧС | Х | Х | Курамшин Д.Г. |
| 16.2 | Мероприятия по агитации и пропаганде правил пожарной безопасности | Х | Х | Курамшин Д.Г. |
| 16.3 | Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг сельских населенных пунктов | Х | Х | Курамшин Д.Г. |
| 16.3.1 | Контрольная точка» опашка сельских населенных пунктов» | Х | 31.12.2023 | Курамшин Д.Г. |
| 17. | **Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области** | 01.01.2023 | Х |  |
| 17.1 | Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов" | Х | Х |  |
| 17.1.1 | Контрольная точка «Контроль ремонта дороги по ул.Мира и финансирование мероприятия» | Х | 31.12.2023 | Курамшин Д.Г.  Файзуллина Н.М. |

Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), направления (подпрограммы), структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области» | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 9420,5 | 4735,5 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 |  |
| областной бюджет | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 8120,5 | 4735,5 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий № 1"Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 2483,1 | 2302,2 | 2170,6 | 2170,6 | 2170,6 | 2170,6 | 2170,6 | 2170,6 | 2170,6 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 2483,1 | 2302,2 | 2170,6 | 2170,6 | 2170,6 | 2170,6 | 2170,6 | 2170,6 | 2170,6 |  |
| **2** | Комплекс процессных мероприятий №2 "Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 589,1 | 29,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 589,1 | 29,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |  |
| **3** | Комплексы процессных мероприятий № 3 "Финансиро- вание передаваемых полномо- чий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| **4** | Комплекс процессных мероприятий №4 "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 626,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 626,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |  |
| **5** | Комплекс процессных мероприятий №5 "Уличное освещение" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 372,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 372,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 |  |
| **6** | Комплекс процессных мероприятий №6 "Осуществление первичного воинского учета" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 128,5 | 134,5 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 |  |
| областной бюджет | 128,5 | 134,5 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 | 139,4 |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | Комплекс процессных мероприятий №7 "Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| **8** | Комплекс процессных мероприятий №8 "Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 1451,7 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 1451,7 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 | 1347,3 |  |
| **9** | Комплекс процессных мероприятий №9 "Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 | 339,7 |  |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий №10 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 | 145,9 |  |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий№11 "Стабили зация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 100,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий №12 "Обеспе чение деятельности органов местного самоуправления | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |  |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий №13 «Осуществление мер по противодействию коррупции» | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий №14 "Мероприятия в области коммунального хозяйства**"** | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Комплекс процессных мероприятий №15 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов муниципального образования" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 605,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 605,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий №16 “Обеспечение пожарной безопасности” | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 187,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 187,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | (всего), в том числе: | 2231,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 931,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-1)
2. Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритм необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. [↑](#footnote-ref-3)
4. Наименование органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю. [↑](#footnote-ref-4)
5. Указываются источник данных для расчета показателей муниципальной программы (НПА, информационная система, форма отчетности, статистическая форма . [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается срок формирования фактических значений показателя за год. [↑](#footnote-ref-6)