**Отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**« Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области» за 2023 год.**

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования Зубочистенский Второй за 2023 год составлен на основании:

- статьи 15 пункт 3 Положения о бюджетном процессе муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет, утвержденного решением Совета депутатов от 25.03.2015 № 140;

- Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет от 09.11.2022 г. № 49-п

Целью реализации муниципальной программы (комплексной программы)

**«** Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области» (далее – программа) является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области.

Достижению поставленной цели способствует реализация следующих комплексов процессных мероприятий:

**Комплекс процессных мероприятий "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"**

Администрацией муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области, как исполнителем данного комплекса процессных мероприятий:

обеспечено составление и исполнение бюджета поселения, своевременно предоставлен проект бюджета на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годов;

издавались постановления и распоряжения по вопросам организации

деятельности совета депутатов сельского поселения;

велся личный прием граждан и рассматривались заявления и предложения граждан поселения;

велась постоянная работа по выявлению и недопущению просроченной кредиторской задолженности

**"Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"**

В рамках мероприятий комплекса проводилась работа по очистке улиц от снега, обсыпка дорог щебнем в пределах предоставленных бюджетных ассигнований на очистку улиц от снега

**"Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности"**

В рамках мероприятий комплекса распределены и предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджету района согласно бюджетной росписи

**"Управление и распоряжение муниципальным имуществом"**

В рамках мероприятий комплекса распределены и предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджету района согласно бюджетной росписи

на финансирование передаваемых полномочий по осуществлению земельного контроля;

приобретено жилое помещение для маневренного фонда

**"Уличное освещение"**

Оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения и аренду опор производилась своевременно ,выполнены работы по замене лампочек

**"Осуществление первичного воинского учета"**

Финансовое обеспечение для ведения воинского учета граждан пребывающих в запасе и граждан призывного возраста, подлежащих приписке производилась согласно выделенных субвенций

**"Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка"**

**"Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов**

**"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления**

**«Осуществление мер по противодействию коррупции»**

В рамках выше перечисленных мероприятий комплексов распределены и предоставляются иные межбюджетные трансферты бюджету района согласно бюджетной росписи

**"Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)"**

**"Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек"**

**"Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)"**

В рамках выше перечисленных мероприятий комплексов распределены и предоставляются иные межбюджетные трансферты Отделу культуры Переволоцкого района согласно бюджетной росписи для осуществления деятельности Дома культуры, библиотеки.

**«Мероприятия в области коммунального хозяйства»**

В 2023 году был приобретен агрегат ЭЦВ, также были проведены разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

**"Обеспечение мер пожарной безопасности»**

Проведен ряд мероприятий по благоустройству поселения :

Обустроены 8 контейнерных площадок, проводилась работа по улучшению санитарного состояния поселения,уборка территории

**Реализация инициативных проектов(Ремонт автомобильных дорог)**

В рамках приоритетного проекта "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов" был проведен ремонт дороги по улице Мира на сумму 2231,2тыс.руб.

Софинансирование с обласного бюджета составило 1300,0тыс руб.

Безвозмездное поступление от жителей-130,0тыс.руб.

Спонсорская помощь-140,0тыс.руб.

Средства из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий составило -300,0тыс.руб.

Средства местного бюджета- 361,2тыс.руб

Приложение 6

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Зубочистенский Второй сельсовет

Переволоцкого района

Оренбургской области

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)

« Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Показатели**[[1]](#footnote-1)** | Единица измерения | год, предшествующий отчетному (текущему) году | Значения мероприятия (результата) за отчетный 2023 год | | Обоснование отклонения значения показателя (результата)  (при наличии) | |
| план | факт |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления"** | | | | | | |  | |
| Укрепление местного самоуправления, расширение его финансовой самостоятельность и ресурсных возможностей, создание условий для прихода в муниципальные структуры власти квалифицированных специалистов и управленцев, повысить уровень и качество жизни людей, проживающих на территории муниципального образования | | | | | | |  | |
| 1. | Издание постановлений и распоряжений по вопросам организации деятельности совета депутатов сельского поселения. | Количество изданных постановлений и распоряжений | единиц | 90 | 90 | 90 | |  | |
| 2 | Личный прием граждан,  рассматривание предложений, заявлений и жалоб граждан. | Количество обращений граждан | единиц | 12 | 12 | 12 | |  | |
| 3 | Организация составления и исполнения бюджета поселения | Количество дней нарушения сроков представления проекта решения Совета депутатов муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области "О бюджете поселения на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период)" в Совет депутатов муниципального образования | дней | 0 | 0 | 0 | |  | |
| 4 | Выявление и недопущение просроченной кредиторской задолженности | Сумма просроченной кредиторской задолженности | Тыс. руб | 0 | 0 | 0 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 2 "Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"** | | | | | | | | |
| Обеспечение и создание условий содержания автомобильных дорог общего пользования для организации транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения обеспечение | | | | | | | | |
| 5 | Организация содержания дорог, расчистка дорог от снега | Доля дорог расчищенных от снега | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| **Комплекс процессных № 3 "Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности"** | | | | | | | | |
| Обеспечение выполнений требований нормативных правовых актов, государственных градостроительных нормативов и согласование государственных, общественных и частных интересов в области градостроительной деятельности | | | | | | | | |
| 6 | Финансовое обеспечение полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности" | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 4 "Управление и распоряжение муниципальным имуществом»** | | | | | | | | |
| Создание условий для владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения | | | | | | | | |
| 7 | Финансовое обеспечение полномочий по осуществлению земельного контроля | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий в сфере земельного контроля | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий№ 5 "Уличное освещение"** | | | | | | | | |
| Обеспечение освещенности улиц и дворовых территорий населенных пунктов поселения | | | | | | | | |
| 8 | Обеспечение освещенности улиц и дворовых территорий населенных пунктов поселения | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | процентов | 95 | 95 | 95 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 6 "Осуществление первичного воинского учета"** | | | | | | | | |
| Обеспечение условий для осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | | | | | | | | |
| 9 | Финансовое обеспечение для ведения воинского учета граждан пребывающих в запасе и граждан призывного возраста, подлежащих приписке | Доля освоения средств федерального бюджета | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 10 | Повышение полноты и достоверности воинского учета | Наличие карточек первичного воинского учета | Да/нет | да | да | да | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 7 "Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка"** | | | | | | | | |
| Содействие для создания условий для деятельности народных дружин | | | | | | | | |
| 11 | Финансовое обеспечение полномочий для участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий | процент | 100 | 100 | 100 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 8"Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)"** | | | | | | | | |
| Создание условий для социально-культурной деятельности, улучшение состояния зданий домов культуры и укрепление их материально-технической базы | | | | | | | | |
| 12 | Финансовое обеспечение полномочий для осуществления деятельности Дома культуры | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий | Процент | 100 | 100 | 100 | |  | |
| 13 | Привлечение населения для проведения мероприятий | Увеличение числа подростков и молодежи, охваченных всеми формами клубной работы; | процент | 85 | 85 | 85 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 9 "Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек"** | | | | | | |  | |
| Создание условий для интеллектуального, творческого развития населения, укрепление материально технической базы | | | | | | |  | |
| 14 | Финансовое обеспечение для осуществления деятельности сельской библиотеки | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий | процентов | 100 | 100 | 100 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 10 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)"** | | | | | | | | |
| Создание условий для организации культурного досуга населения, улучшение состояния здания дома культуры | | | | | | | | |
| 15 | Финансовое обеспечение для осуществления деятельности муниципального казенного учрежденияобеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)" | Количество обоснованных жалоб на некачественное исполнение должностных обязанностей обслуживающего персонала | единиц | 0 | 0 | 0 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий№ 11 "Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов"** | | | | | | | | |
| Обеспечение снижения риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | |
| 16 | Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и муниципального образования от чрезвычайных ситуаций связанные с природными пожарами | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года); | единиц | 1 | 1 | 1 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 12 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"** | | | | | | | | | |
| Предоставление субсидий на выплату социальных доплат к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | | | | | | | | | |
| 17 | Финансовое обеспечение для выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | Доля предоставленных иных межбюджетных трансфертов для выполнения полномочий по выплате доплаты к пенсии | процентов | **100** | 100 | 100 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий№ 13 «Осуществление мер по противодействию коррупции»** | | | | | | | | |
| Обеспечение и организация осуществления мер по противодействию коррупции в границах поселения в части рассмотрения вопросов,связанных с соблюдением требований к служебному поведению и или требований об урегулировании конфликта интересов в отношении муниципальных служащих | | | | | | | | |
| 18 | Финансовое обеспечение для осуществления части переданных полномочий сельского поселения по осуществлению мер по противодействию коррупции | Количество выявленных нарушений | Единиц | 100 | 100 | 100 | |  | |
| **" Комплекс процессных мероприятий № 14 "Мероприятия в области коммунального хозяйства** | | | | | | | | | |
| Повышение качества коммунального обслуживания населения, проживающего на территории муниципального образования;  Повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и увеличение количества подаваемой населению питьевой воды | | | | | | | | | |
| 19 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения и теплоснабжения | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | процент | 20 | 20 | 0 | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 15"Благоустройство и озеленение населенных пунктов муниципального образования"** | | | | | | | | | |
| Улучшение санитарного состояния территории поселения | | | | | | | | | |
| 20 | Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства | Уровень благоустроенности сельского поселения | процент | 75 | 75 | 75 | |  | |
| 21 | Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; | совершенствование системы комплексного благоустройства | Да/нет | да | да | да | |  | |
| **Комплекс процессных мероприятий № 16 “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ”** | | | | | | | | | |
| Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения; | | | | | | | | | |
| 22 | Качественное обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения от ЧС | Доля населения, охваченного системой оповещения в случае возникновения ЧС  (одинокие, многодетные, соц.риска) | % | 90 | 90 | 90 | |  | |
| 23 | Мероприятия по агитации и пропаганде правил пожарной безопасности на территории Зубочистенского Второго сельсовета | Раздача памяток по противопожарной безопасности | шт | 490 | 240 | 240 | |  | |
| 24 | Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг сельских населенных пунктов на территории поселения | Опашка сельских населенных пунктов | Да/нет | да | да | да | |  | |
| 25 | Мероприятия по установке пожарных гидрантов | Приобретение и установка пожарных гидрантов | шт | 2 | 2 | 2 | |  | |
| **Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и** **реализации инициативных проектов"** | | | | | | | | | |
| **Ремонт автомобильной дороги в с.Зубочистка Вторая** | | | | | | | | | |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию инициативных проектов | Количество реализованных инициативных проектов | единица | **1** | **1** | 1 | |  | |

Приложение 7

к порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы | | | | | | |
| ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа (комплексная программа) | Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области» | всего, в том числе: | Х | Х | 6894,9 | **8859,4** | | **8859,4** | **8840,1** |
| Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | Х | 6894,9 | **8859,4** | | **8859,4** | **8840,1** |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий № 1 | "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | всего, в том числе: |  |  | 2255,1 | 2386,2 | | 2386,2 | 2378,1 |
| Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3140110010 | 788,1 | 807,7 | | 807,7 | 807,7 |
| 3140110020 | 1467,0 | 1578,5 | | 1578,5 | 1570,4 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий №2 | "Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | всего, в том числе: |  |  | 38,0 | 482,5 | | 482,5 | 482,5 |
| Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3140490770 | 38,0 | 296,3 | | 296,3 | 296,3 |
| 3140490790 | 0,0 | 186,2 | | 186,2 | 186,2 |
| 3 | Комплексы процессных мероприятий № 3 | "Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3140570030 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | | 21,6 |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий №4 | "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3140690090 | 0 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| 3140692090 | 0 | 450,0 | 450,0 | | 450,0 |
| 3140670030 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | | 22,4 |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий №5 | "Уличное освещение" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3140892010 |  | 349,6 | 349,6 | | 338,3 |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий №6 | "Осуществление первичного воинского учета" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3141151180 | 128,5 | 128,5 | 128,5 | | 128,5 |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий №7 | "Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3141270800 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | 1,5 |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий №8 | "Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3141470240 | 1347,3 | 1451,7 | 1451,7 | | 1451,7 |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий №9 | "Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек" | "Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек" | 605 | 3141570270 | 339,7 | 361,8 | 361,8 | | 361,8 |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий №10 | "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3141671750 | 145,9 | 141,0 | 141,0 | | 141,0 |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий №12 | "Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3142000050 | 10,0 | 0 | 0 | | 0 |
| 12 | Комплекс процессных мероприятий №12 | "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3142120580 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | | 24,5 |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий №13 | «Осуществление мер по противодействию коррупции» | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3142690830 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | | 0,3 |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий №14 | «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3140790820 | 0 | 135,0 | 135,0 | | 135,0 |
| 15 | Комплекс процессных мероприятий №15 | "Благоустройство и озеленение населенных пунктов муниципального образования" | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3140992050 |  | 502,3 | 502,3 | | 502,3 |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий №16 | "Обеспечение мер пожарной безопасности» | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 3142770540 | 0 | 164,4 | 164,4 | | 164,4 |
| 17 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области | Реализация инициативных проектов(Ремонт автомобильных дорог) | Администрация Зубочистенского Второго сельсовета | 605 | 315П5S1413 | 1444,4 | 1444,4 | 1444,4 | | 1444,4 |
| 315П5И1413 | 786,7 | 786,7 | 786,7 | | 786,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Приложение 8

к порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Зубочистенский Второй сельсовет

Переволоцкого района

Оренбургской области

Отчет об объемах финансирования муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета поселения и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы)

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы (комплексной программы), структурного элемента государственной программы (комплексной программы) | Источник финансирования |  |  |
|  | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа  (комплексная программа) | «Комплексное развитие муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области» | (всего), в том числе: | **8859,4** | **8859,4** |
| областной бюджет | 1300,00 | 1300,00 |
| местный бюджет | 7559,44 | 7559,44 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий № 1 | «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления» | (всего), в том числе: | **2386,2** | **2386,2** |
| областной бюджет |  |  |
|  | местный бюджет | 2386,2 | 2386,2 |
| **2** | Комплекс процессных мероприятий №2 | "Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | (всего), в том числе: | 482,5 | 482,5 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 482,5 | 482,5 |
| **3** | Комплексы процессных мероприятий № 3 | "Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности" | (всего), в том числе: | 21,6 | 21,6 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 21,6 | 21,6 |
| **4** | Комплекс процессных мероприятий№4 | Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | (всего), в том числе: | 477,4 | 477,4 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 477,4 | 477,4 |
| **5** | Комплекс процессных мероприятий №5 | "Уличное освещение" | (всего), в том числе: | 349,5 | 338,3 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 349,5 | 338,3 |
| **6** | Комплекс процессных мероприятий №6 | "Осуществление первичного воинского учета" | (всего), в том числе: | 128,5 | 128,5 |
|  | областной бюджет | 128,5 | 128,5 |
| местный бюджет |  |  |
| **7** | Комплекс процессных мероприятий №7 | "Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка" | (всего), в том числе: | 1,5 | 1,5 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1,5 | 1,5 |
| **8** | Комплекс процессных мероприятий №8 | "Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)" | (всего), в том числе: | 1451,7 | 1451,7 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1451,7 | 1451,7 |
| **9** | Комплекс процессных мероприятий №9 | "Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек" | (всего), в том числе: | 361,8 | 361,8 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 361,8 | 361,8 |
| **10** | Комплекс процессных мероприятий №10 | "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)" | (всего), в том числе: | 141,0 | 141,0 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 141,0 | 141,0 |
| **11** | Комплекс процессных мероприятий№11 " | "Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов | (всего), в том числе: | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| **12** | Комплекс процессных мероприятий №12 | "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | (всего), в том числе: | 24,5 | 24,5 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 24,5 | 24,5 |
| 13 | Комплекс процессных мероприятий №13 | «Осуществление мер по противодействию коррупции» | (всего), в том числе: | 0,3 | 0,3 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0,3 | 0,3 |
| 14 | Комплекс процессных мероприятий №14 | "Мероприятия в области коммунального хозяйства**"** | (всего), в том числе: | 135,0 | 135,0 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 135,0 | 135,0 |
| 15 | Комплекс процессных мероприятий №15 | "Благоустройство и озеленение населенных пунктов муниципального образования" | (всего), в том числе: | 502,3 | 502,3 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 502,3 | 502,3 |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий №16 | "Обеспечение мер пожарной безопасности» | (всего), в том числе: | 164,4 | 164,4 |
| областной бюджет |  |  |
| местный бюджет | 164,4 | 164,4 |
| 17 | Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области | Реализация инициативных проектов(Ремонт автомобильных дорог) | (всего), в том числе: | 2231,2 | 2231,2 |
| областной бюджет | 1300,0 | 1300,0 |
| местный бюджет | 931,2 | 931,2 |

Приложение 9

к порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования

Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области

Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы) на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), контрольной точки | Единица измерения | План | Факт | Фактическая дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий№1 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Издание постановлений и распоряжений по вопросам организации деятельности совета депутатов сельского поселения | единиц | 146 | X | X | X | X |
| 1.2 | Личный прием граждан, рассматривание предложений, заявлений и жалоб граждан | единиц | 25 | 36 | X | X |  |
| 1.3 | Организация составления и исполнения бюджета поселения |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Направление проекта бюджета поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на рассмотрение Совету депутатов муниципального образования Зубочистенский Второй сельсовет Переволоцкий район Оренбургской области» | X | X | X | 14 ноября 2023 | Проект бюджета направлен на рассмотрение Совету депутатов своевременно и в полном объеме |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий №2"Содержание и ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" | X | X | X | X | X | X |
| 2.1 | Организация содержания дорог, расчистка дорог от снега | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. | Контрольная точка « Проверка содержания дорог и финансирование мероприятий» | процентов | 100 | 100 | X | Расчистка дорог от снега проводится по мере необходимости, в полном объеме. |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий № 3"Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности" | X | X | X | X | X | X |
| 3.1 | «Финансирование передаваемых полномочий в сфере архитектурной и градостроительной деятельности" | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | процентов | 100 | 100 |  | МБТ перечислялись своевременно, согласно бюджетной росписи | X |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий № 4 "Управление и распоряжение муниципальным имуществом" | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Финансирование передаваемых полномочий по осуществлению земельного контроля |  |  |  | X | X |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | процентов | 100 | 100 | Январь 2023г. | МБТ перечислялись своевременно, согласно бюджетной росписи |  |
| 4.2. | Приобретение жилых помещений для маневренного фонда | X | X | X | X | X | X |
| 4.2.1 | Контрольная точка «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную)собственность | едениц | 1 | 1 | Июнь 2024 | Приобретен жилой дом для маневренного фонда |  |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий № 5 "Уличное освещение" | X | X | X | X | X | X |
| 5.1 | Обеспечение освещенности улиц и дворовых территорий населенных пунктов поселения | X | X | X | X | X | X |
| 5.1.1 | Контрольная точка «Содержание уличного освещения, замена лампочек, оплата за потребленную электроэнергию уличного освещения» | X | X | X | Январь-декабрь 2023г | Оплата за уличное освещение производилась своевременно ,выполнены работы по техобслуживанию уличного освещения | X |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий № 6 "Осуществление первичного воинского учета" | X | X | X | X | X | X |
| 6.1 | Финансовое обеспечение для ведения воинского учета граждан пребывающих в запасе и граждан призывного возраста, подлежащих приписке | X | X | X | X | X | X |
| 6.1.1 | Контрольная точка « Расчет и перечисление субвенций для ведения воинского учета» | процентов | 100 | 100 | Январь-декабрь 2023г | Субвенции перечислялись своевременно. |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий № 7 "Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка" | X | X | X | X | X | X |
| 7.1 | Финансовое обеспечение полномочий для участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка | X | X | X | X | X | X |
| 7.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | процентов | 100 | 100 | ежемесячно | МБТ перечислялись своевременно, согласно бюджетной росписи |  |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий № 8 "Финансовое обеспечение деятельности Домов культуры и других учреждений культуры (за исключением библиотек, музеев, театров, концертных и других организаций исполнительских искусств)" | X | X | X | X | X | X |
| 8.1 | Финансовое обеспечение полномочий для осуществления деятельности Дома культуры | X | X | X | X | X | X |
| 8.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | процентов | 100 | 100 | ежемесячно | МБТ перечислялись своевременно, согласно бюджетной росписи |  |
| 9. | Комплексы процессных мероприятий №9 "Обеспечение деятельности по библиотечному обслуживанию посетителей библиотек" | X | X | X | X | X | X |
| 9.1 | Финансовое обеспечение для осуществления деятельности сельской библиотеки | X | X | X | X | X | X |
| 9.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | процентов | 100 | 100 | ежемесячно | МБТ перечислялись своевременно, согласно бюджетной росписи |  |
| 10 | Комплексы процессных мероприятий №10 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)" | X | X | X | X | X | X |
| 10.0 | Финансовое обеспечение для осуществления деятельности муниципального казенного учреждения обеспечивающего предоставление услуг в сфере культуры (клубы)" | X | X | X | X | X | X |
| 10.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | процентов | 100 | 100 | ежемесячно | МБТ перечислялись своевременно, согласно бюджетной росписи |  |
| 11 | Комплексы процессных мероприятий №11 "Стабилизация финансовой ситуации и финансовое обеспечение непредвиденных расходов" | X | X | X | X | X | X |
| 11.1 | Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества и муниципального образования от чрезвычайных ситуаций связанные с природными пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями. | X | X | X | X | X | X |
| 11.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | процентов | 100 | 100 | Январь2023г | МБТ перечислялись своевременно, согласно бюджетной росписи |  |
| 12 | Комплексы процессных мероприятий №12 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | X | X | X | X | X | X |
| 12.1 | Финансовое обеспечение для выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | X | X | X | X | X | X |
| 12.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | процентов | 100 | 100 | ежемесячно | МБТ перечислялись своевременно, согласно бюджетной росписи | X |  | X |
| 13. | Комплексы процессных мероприятий №13 «Осуществление мер по противодействию коррупции» | X | X | X | X | X | X |
| 13.1 | Финансовое обеспечение для осуществления части переданных полномочий сельского поселения по осуществлению мер по противодействию коррупции | X | X | X | X | X | X |
| 13.1.1 | Контрольная точка «Расчет и перечисление иных межбюджетных трансфертов» | процентов | 100 | 100 | Январь 2023г | МБТ перечислялись своевременно, согласно бюджетной росписи | Х |
| 14. | Комплекс процессных мероприятий № 14 "Мероприятия в области коммунального хозяйства" | X | X | X | X | X | X |
| 14.1 | Обеспечение бесперебойного предоставления водоснабжения и теплоснабжения населению | X | X | X | X | X | X |
| 14.1.1 | Контрольная точка «Расчет и финансирование приобретения коммунального имущества» | X | X | X | Февраль, ноябрь 2023г | В 2023 году был приобретен агрегат ЭЦВ, также были проведены разработки схем теплоснабжения,водоснабжения и водоотведения |  |
| 15 | Комплекс процессных мероприятий №15 "Благоустройство и озеленение населенных пунктов муниципального образования" | X | X | X | X | X | X |
| 15.1 | Прочие мероприятия по благоустройству поселений | X | X | X | X | X | X |
| 15.1.1 | Контрольная точка «Проведение мероприятий по благоустройству» | X | X | X | Х | Обустроены 8 контейнерных площадок, проводилась работа по уборке территории | Х |
| 16 | Комплекс процессных мероприятий №16 “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности” | X | X | X | X | X | X |
| 16.1 | Качественное обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита населения от ЧС | X | X | X | X | X | X |
| 16.2 | Мероприятия по агитации и пропаганде правил пожарной безопасности | шт | 490 | 490 | X | Всем домовладельцам были розданы памятки по противопожарной безопасности. Семьям , относящих к группе социального риска. раздали пожарные извещатели | X | X | X |
| 16.3 | Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг сельских населенных пунктов | X | X | X | X | X | X |
| 16.3.1 | Контрольная точка» опашка сельских населенных пунктов» | X | X | X | Июнь-август 2023 | Услуги по  противопожарной опашке оказал ИП Абдюкаев И.Ф. |  |
| 16.4 | Мероприятия по установке пожарных гидрантов | X | X | X | X | X | X |
| 16.4.1 | Контрольная точка «Приобретение и установка пожарных гидрантов» | X | X | X | Июль-август2023г | Приобретены 2 пожарных гидранта | X |
| 17. | **Мероприятия в рамках приоритетных проектов Оренбургской области** | X | X | X | X | X | X |
| 17.1 | Мероприятия в рамках приоритетного проекта "Вовлечение жителей муниципальных образований Оренбургской области в процесс выбора и реализации инициативных проектов" | X | X | X | X | X | X |
| 17.1.1 | Контрольная точка «Контроль ремонта дороги по ул.Мира и финансирование мероприятия» | X | X | X | Июнь-июль 2023г | Ремонт дороги произведен полностью,профинансирован своевременно |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

\*) В случае если контрольную точку определить невозможно, информация не указывается.

1. [↑](#footnote-ref-1)